## Piano d'azione
MODELLO DI PIANO D'AZIONE
NOME PROGETTO | PROJECT MANAGER
Evento ABC | Anthony G.
AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | NOTE
Obiettivo 1: Selezionare la sede
Identificare le opzioni per la sede | Sally J. | Alta | Completata | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitare le sedi | Sally J. | Alta | Completata | 2022-10-05 | 2022-10-09 | È necessario inviare i contratti entro il 10/10
Firmare il contratto | Maria S. | Alta | Completata | 2022-10-12 | 2022-10-12
Obiettivo 2: Trovare i relatori
Reclutare i relatori | Sally J. | Alta | In corso | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografie dei relatori | Sally J. | Media | Non iniziata | 2022-10-12 | 2022-10-14
Creare e inviare pacchetti ai relatori | Maria S. | Media | Non iniziata | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Inviare agli stakeholder
Confermare i relatori | Sally J. | Alta | Non iniziata | 2022-10-17 | 2022-10-18
Obiettivo 3: Reclutare gli sponsor
Identificare gli sponsor | John S. | Alta | In corso | 2022-10-13 | 2022-10-19
Redigere l'accordo di sponsorizzazione | Maria S. | Media | Non iniziata | 2022-10-15 | 2022-10-16
Inviare e-mail | John S. | Alta | In corso | 2022-10-19 | 2022-10-21
Effettuare chiamate a freddo | John S. | Media | Non iniziata | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Dal team di vendita
Obiettivo 4: Promuovere l'evento
Creare banner | Morgan K. | Bassa | Non iniziata | 2022-10-26 | 2022-10-28
Ordinare materiale promozionale | Morgan K. | Bassa | Non iniziata | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tazze, borse, matite
Creare la strategia sui social media | Corrine J. | Bassa | In corso | 2022-10-13 | 2022-10-26
Creare i materiali marketing | Karen Z. | Alta | Non iniziata | 2022-10-26 | 2022-10-30
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Piano d'azione - VUOTO
PIANO D'AZIONE
NOME PROGETTO | PROJECT MANAGER
AZIONE | RESPONSABILE | PRIORITÀ | STATO | INIZIO | FINE | NOTE
Obiettivo 1:
Obiettivo 2:
Obiettivo 3:
Obiettivo 4:

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, all'accuratezza, all'affidabilità, all'idoneità o alla disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.