## Business plan
MODELLO DI BUSINESS PLAN
Piano di progetto per nuova azienda
Fase 1: Piano strategico
Fase 2: Definire l'azienda
ATTIVITÀ | INIZIO | FINE | GIORNI | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Fase 1: Autovalutazione
Definire la visione aziendale | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | bar: 2018-09-02
Identificare le competenze | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0 | bar: 2018-09-03
Decidere se procedere | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0 | bar: 2018-09-04
Fase 1: Definire l'opportunità
Ricerca di mercato | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0 | bar: 2018-09-05
Condurre interviste | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4 | bar: 2018-09-06 to 2018-09-10
Identificare le risorse necessarie | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2 | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
Identificare i costi operativi | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1 | bar: 2018-09-13 to 2018-09-14
Fase 1: Valutare i rischi potenziali
Valutare le dimensioni del mercato | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | bar: 2018-09-15 to 2018-09-17
Analizzare la concorrenza | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-18
Valutare le risorse necessarie | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1 | bar: 2018-09-18 to 2018-09-19
Determinare i requisiti finanziari | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2 | bar: 2018-09-19 to 2018-09-21
Valutare la redditività | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-22
Rivedere la strategia | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1 | bar: 2018-09-22 to 2018-09-23
Fase 2: Definire il mercato
Accedere alla ricerca disponibile | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | bar: 2018-09-23 to 2018-09-25
Crea analisi di mercato | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3 | bar: 2018-09-26 to 2018-09-29
Implementare analisi di mercato | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2 | bar: 2018-09-29 to 2018-10-01
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, all'accuratezza, all'affidabilità, all'idoneità o alla disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.