## Foglio1
Nome progetto | Rilascio del prodotto
Project Manager | Alex B.
Deliverable di progetto
Data di inizio | 2015-09-02
Data di fine | 2015-10-09
Avanzamento generale | 20%
Attività | Responsabile | Inizio | Fine | Giorni | Stato | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
2016-03-16
Fissare la riunione introduttiva | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Completata
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completata
Avvio
Req. dettagliati | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Completata
Req. hardware | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Scaduta
Piano finale delle risorse | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In corso
Definizione dello staff | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | In corso
Sviluppo
Req. tecnici | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Non iniziata
Sviluppo DB | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Non iniziata
Sviluppo API | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Non iniziata
Client UI | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Non iniziata
Test | Kennedy K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Non iniziata
Sviluppo Completa | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Non iniziata
Operazioni
Config. hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Non iniziata
Test di sistema | Kennedy K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Non iniziata
Lancio |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
Oppure clicca qui per creare il piano in Smartsheet

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, all'accuratezza, all'affidabilità, all'idoneità o alla disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.